INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI NT. PROJEKTU

„AKTYWNY BELFER – MODERNIZACJA SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE TCZEWSKIM”

W związku  z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. pt. „Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, Działanie 3.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Powiat Tczewski objął działaniem 48 placówek działających na terenie powiatu tczewskiego.

W Projekcie będą realizowane 3 działania tj.

- Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania w powiecie tczewskim- została powołana już osoba Pan Marcin Boryczko, który utworzy 1 dokument  będący koncepcją wspomagania placówek w powiecie i zawierać będzie:

- Diagnozę sytuacji edukacji w powiecie,

- Tematy ofert i harmonogram wdrażania Rocznych Planów Wspomagania w placówkach,

- Tematy sieci współpracy,

- Rekomendacje do pracy po zakończeniu projektu.

- Realizacja Rocznych Planów Wspomagania szkół i przedszkoli

W ramach tego zadania powołana została już cała kadra SORE, która z ramienia Fundacji Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” ze Starogardu Gdańskiego współpracuje już z dyrektorami i nauczycielami naszych palcówek. Zakłada się, iż zatrudnieni SORE będą zewnętrznymi specjalistami, wspierającymi szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji rocznego planu wspomagania (RPW), zbudowanego na podstawie wybranej przez placówkę oferty doskonalenia.

W ramach tego zadania wprowadzana będzie realizacja Rocznego Planu Wspomagania z podziałem na etapy:

- Etap I – Diagnoza (ok. sierpień-październik 2014 r.):

- nawiązanie kontaktu z placówką przez SORE, a następnie przeprowadzenie diagnozy potrzeb danej placówki za pomocą wywiadów i warsztatów diagnostycznych z dyrektorami i Radą Pedagogiczną,

- dostosowanie i wybór optymalnej oferty doskonalenia dla danej placówki do zdiagnozowanych potrzeb oraz ułożenie – w porozumieniu z dyrektorem i nauczycielami Rocznego Planu Wspomagania dla danej placówki w zakresie zwiększenia kompetencji oraz doskonalenia nauczycieli, w obszarze adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb:

- RPW zawierać będzie w szczególności: temat oferty doskonalenia, harmonogram realizacji, formy doskonalenia, wskaźniki realizacji, role i zadania osób realizujących RPW oraz korzystających ze wsparcia.

- SORE winien zadbać o zapewnienie należytego obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy z placówką).

- Doskonalenie będzie odnosić się do jednego spośród następujących tematów:

- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

- Ocenianie kształtujące.

- Techniki uczeni się i metody motywujące do nauki.

- Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

- Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

- Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

- Budowa koncepcji pracy szkoły.

- Praca z uczniem młodszym.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

- Projekt edukacyjny w szkole.

- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

- Rodzice są partnerami szkoły.

- Nauczyciel 45+.

- Szkoła promuje wartość edukacji.

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.

- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

- Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

- Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

- Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

- Etap II – Doskonalenie nauczycieli (ok. 4 m-ce od zakończenia diagnozy tj. listopad 2014 r.- luty/marzec 2015 r.):

- zaangażowanie nauczycieli do realizacji RPW na podstawie wybranej oferty doskonalenia,

- organizacja wspomagania bezpośrednio w placówce z ekspertami (w formie warsztatów, konsultacji bądź wykładów) przy zachowaniu dbałości o wyznaczenie dogodnych terminów oraz zapewnienie miejsca, materiałów szkoleniowych oraz poczęstunku - 20 h na grupę (5 spotkań x 4 h);

UWAGA: Zamawiający – w zakresie realizacji projektu – udostępni: materiały biurowe niezbędne dla uczestników form wspomagania zorganizowanych przez SORE, specjalistyczną i fachową literaturę w zakresie poszczególnej tematyki doskonalenia nauczycieli oraz zapewni drobny poczęstunek.

- Etap III – Zastosowanie przyswojonej wiedzy w szkolnej praktyce 
(ok. 4 m-ce od zakończenia doskonalenia nauczycieli tj. marzec- czerwiec 2015 r.):

- uczestniczenie w konsultacjach grupowych z ekspertem dla nauczycieli, dotyczących wprowadzenia zasad wspomagania (6 h na placówkę),

- prowadzenie indywidualnych konsultacji z nauczycielami (6 h na placówkę),

- przeprowadzenie badania ankietowego z przebiegu wspomagania

- Etap IV – Sprawozdanie z wdrożenia RPW (max. do końca czerwca 2015 r.):

- sporządzenie sprawozdań z RPW i przedstawienie ich wyników dyrektorom i nauczycielom (5 h na placówkę),

- przygotowanie i przedstawienie rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym, udział w podsumowaniach na temat podjętych działań (5 h na placówkę).

- Utworzenie lokalnych Sieci współpracy i Samokształcenia - w celu możliwości wymiany doświadczeń i pracy grupowej nad rozwiązywaniem problemów Wnioskodawca w oparciu o potrzeby placówek (podsumowanie kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów i nauczycieli) utworzył 4 różne tematyki Sieci Współpracy i Samokształcenia tj.

- „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”

- „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole”,

- „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”,

- „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”.

Każdy  z 2 Koordynatorów Sieci przez okres 10 miesięcy, będzie organizować i nadzorować pracę wybranej Sieci Współpracy i Samokształcenia, to jest grupy współdziałających ze sobą ok. 25 nauczycieli lub 33 dyrektorów tczewskich szkół bądź przedszkoli.

W ramach każdej sieci, w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie, odbędzie się cykl w sumie 5 spotkań, w trakcie których przeprowadzone zostaną 4 warsztaty 
z ekspertami zewnętrznymi w zakresie obszaru tematycznego obejmującego wybraną sieć.

Włączeni do sieci tematycznej nauczyciele i dyrektorzy będą równocześnie pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, tworząc forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjne, a także będą mieli możliwość korzystania 
z materiałów edukacyjnych m.in. dzięki zakupionym na potrzeby projektu „Aktywny Belfer” specjalistycznym książkom edukacyjnym w zakresie tematycznym sieci.

Z poważaniem

Zespół wdrażający Projekt

Adam Jagodda

Alicja Koszyk